ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДОЗ та ДОН  КОДА

від  01.07 .2019 №   612 –адм / 183

План додаткових заходів департаменту охорони здоров’я  та департаменту освіти і науки  Київської обласної державної адміністрації з імунізації дітей та учнівської молоді  проти кору

в Київській області

| № пп | Найменування заходу | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести роз’яснювальну роботу з районними координаторами від охорони здоров’я та від освіти щодо організації проведення додаткових заходів з імунізації населення проти кору в Київській області. | ДОЗ КОДА ДОН КОДА спікери МОЗ України (за згодою) | 18 липня 2019 року |
| 2. | Провести адвокаційні наради з керівниками закладів освіти про переваги вакцинації , необхідність додаткової посиленої імунізації проти кору та роль закладів освіти, комунікації з батьками щодо додаткових заходів. Рекомендований зміст такої наради: вакцинація загалом ( як працює, чому важливо); логіка додаткових заходів з імунізації; необхідність підтримки заходів системою освіти. | ДОН КОДА ДОЗ КОДА спікери МОЗ України (за згодою) | починаючи з 15 серпня 2019 року |
| 3. | Провести верифікацію персоніфікованих даних та уточнення контингенту, який підлягає щепленню, в розрізі класів, груп тощо | ДОН КОДА ДОЗ КОДА | з 20.08.2019 до 15.09.2019 |
| 4. | Забезпечити співпрацю працівників закладів охорони здоров’я та закладів освіти області під час процесу верифікації списків дітей, які пропустили планові щеплення проти кору відповідно до Календаря щеплень. | Керівники закладів освіти та закладів охорони здоров’я ДОН КОДА ДОЗ КОДА | протягом серпня- вересня 2019 року |
| 5. | Здійснити уточнення інформації про необхідну кількість вакцини, пункти щеплень. | Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ КОДА з імунопрофілактики, керівники ЦПМСД | до 01.09.2019 |
| 6. | Підготувати мікроплани щодо проведення додаткових заходів імунізації за двома сценаріями: в закладах охорони здоров’я та мобільними/виїзними бригадами в закладах освіти | Керівники закладів освіти та ЦПМСД Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ КОДА з імунопрофілактики ДОН КОДА ДОЗ КОДА | до 15.09.2019 |
| 7. | Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьківської громадськості про необхідність здійснення імунізації проти кору. | Керівники закладів освіти та закладів охорони здоров’я ДОН КОДА ДОЗ КОДА | постійно |
| 8. | Забезпечити вакцинацію дітей, які пропустили планові щеплення проти кору відповідно до Календаря щеплень, після отримання добровільної письмової згоди батьків на вакцинацію дітей. | Керівники ЦПМСД ДОЗ КОДА | З 15.09.2019 до 30.10.2019 |
| 9. | У разі виникнення НППІ надавати інформацію відповідно до вимог чинного законодавства до ДУ «Державний експертний центр МОЗ України» та ДОЗ КОДА. | Керівники закладів охорони здоров’я Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ КОДА з імунопрофілактики ДОЗ КОДА контроль | у разі виникнення НППІ |
| 10. | Забезпечити моніторинг дотримання умов «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцин. | Керівники закладів охорони здоров’я Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ КОДА з імунопрофілактики, | постійнго |
| 11. | Забезпечити регулярне розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів про епідситуацію із захворюваністю на кір та інформації про заходи на вебсайтах ДОЗ КОДА, ДОН КОДА, КЗ КОР «Обласний центр здоров’я». | «КЗ КОР «Обласний центр здоров’я» ДОЗ КОДА ДОН КОДА | щомісяця та/або за потребою |
| 12. | Відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації із захворюваністю населення на кір, з метою попередження подальшого розповсюдження захворюваності, дітям, які не отримали профілактичних щеплень (в тому числі проти кору) за Календарем щеплень, не дозволяти відвідувати заклади освіти. | Керівники закладів освіти та закладів охорони здоров’я ДОН КОДА ДОЗ КОДА | постійно |
| 13. | Забезпечити інформаційну підтримку проведення додаткових заходів імунізації проти кору. | Прес-служба КОДА Керівники закладів освіти та закладів охорони здоров’я ДОН КОДА ДОЗ КОДА | пос т ійно |

Заступник директора департаменту освіти і науки  КОДА  	 Ж. Осипенко

Заступник директора департаменту охорони здоров’я КОДА 	І. ЛОСКУТОВА